## progreso_tareas
TABLA DE TAREAS
Proyecto | Tarea | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (Días) | Inicio Acumulado | 2024-01-01
Proyecto A | Diseño de la base de datos | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 10 | 4
Proyecto A | Desarrollo de la interfaz | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 30 | 15
Proyecto B | Implementación del backend | 2024-02-05 | 2024-02-28 | 23 | 35
Proyecto C | Pruebas y depuración | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 15 | 64
Proyecto D | Análisis de requisitos | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 5 | 95
Proyecto D | Desarrollo del frontend | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 29 | 101
Proyecto E | Diseño de base de datos | 2024-05-05 | 2024-06-05 | 31 | 125
Proyecto A | Planificación inicial | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 4 | 0
Proyecto A | Desarrollo del backend | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 29 | 31
Proyecto A | Pruebas del sistema | 2024-03-02 | 2024-03-20 | 18 | 61
Proyecto B | Diseño gráfico | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 14 | 31
Proyecto B | Optimización SEO | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 19 | 60
Proyecto B | Pruebas de compatibilidad | 2024-03-21 | 2024-03-30 | 9 | 80
Proyecto C | Diseño de la interfaz móvil | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 9 | 91
Proyecto C | Integración con APIs | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 14 | 101
Proyecto C | Pruebas de usabilidad | 2024-05-01 | 2024-05-10 | 9 | 121
Proyecto D | Análisis de mercado | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 | 91
Proyecto D | Implementación de pasarela de pagos | 2024-04-06 | 2024-04-20 | 14 | 96
Proyecto D | Optimización de rendimiento | 2024-04-21 | 2024-05-01 | 10 | 111